附件2

临湘市2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称       临湘市应急管理局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 8 月 25 日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 连旭凤 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  | 3735879 |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | - 负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 - 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件草案，组织拟定相关政策、规程和标准并监督实施。 - 指导应急预算体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制临湘市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 - 牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 - 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。 - 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警不对参与应急救援相关衔接工作。 - 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。 - 负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 - 指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 - 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、岳阳市下达和市级救灾款物并监督使用。 - 承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇（街道）、工业园管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 - 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。 - 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 - 开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 - 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 - 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 - 承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、岳阳市和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。 - 完成市委、市政府交办的其他任务。 职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水品和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般及以上安全事故。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 任务1：宣传引导，强化安全意识。 任务2：优化安全服务，排查整改隐患。 任务3：安全生产三年行动攻坚，铁腕打非治违。 任务4：强化基础建设，健全应急体系。 任务5：牵头抓总，压实各方责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 今年来，在市委、市政府的坚强领导下，市应急管理局以党史学习教育为契机，紧紧围绕“三区四市五个新格局”发展战略，坚持“人民至上、生命至上”理念，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”方针，统筹发展与安全两件大事，确保了全市总体安全形势持续稳定向好。全年生产安全事故两项指标（事故起数、死亡人数）同比大幅度下降，除道路交通领域外，其他行业领域未发生安全责任事故、未发生自然灾害亡人事故。全市危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、民用爆炸品、特种设备、文化旅游、水上交通等重点行业领域实现零事故。被评为全省安全生产优秀县市、岳阳市安全生产和消防工作优秀单位、全省打非治违专项行动明显成效单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 2780.33 |  |  | 0 |  | 2746.54 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 33.79 |  |
| 1、局机关 | 2780.33 |  |  | 0 |  | 2746.54 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 33.79 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 2780.33 |  |  | 629.39 |  | 516.14 |  |  |  | 113.25 |  |  | 2150.94 |  | 0 |  | 0 |
| 1、局机关 | 2780.33 |  |  | 629.39 |  | 516.14 |  |  |  | 113.25 |  |  | 2150.94 |  | 0 |  | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 11.62 |  |  | 11.62 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 11.62 |  |  | 11.62 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 98.51 |  |  | 98.51 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1、局机关 | 98.51 |  |  | 98.51 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：宣传引导，强化安全意识。 目标2：优化安全服务，排查整改隐患。 目标3：安全生产三年行动攻坚，铁腕打非治违。 目标4：强化基础建设，健全应急体系。 目标5：牵头抓总，压实各方责任。 |  |  |  |  |  |  | 今年来，在市委、市政府的坚强领导下，市应急管理局以党史学习教育为契机，紧紧围绕“三区四市五个新格局”发展战略，坚持“人民至上、生命至上”理念，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”方针，统筹发展与安全两件大事，确保了全市总体安全形势持续稳定向好。全年生产安全事故两项指标（事故起数、死亡人数）同比大幅度下降，除道路交通领域外，其他行业领域未发生安全责任事故、未发生自然灾害亡人事故。全市危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、民用爆炸品、特种设备、文化旅游、水上交通等重点行业领域实现零事故。被评为全省安全生产优秀县市、岳阳市安全生产和消防工作优秀单位、全省打非治违专项行动明显成效单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 指标1：安全宣传教育 |  |  |  |  | 结合全国减灾日、安全生产宣传月、国际减灾日、全国消防日和微信、村村响、电视飞字、宣传栏等方式广泛开展宣传。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：健全应急体系 |  |  |  |  | 完善镇（街道）“六有”和村（社区）“三有”能力建设。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：安全宣传“五进” |  |  |  |  | 共发放宣传资料15000册。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：各行业应急演练 |  |  |  |  | 发动危化、矿山、加油站、学校等应急演练180场。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：预警预报发送 |  |  |  |  | 利用微信公众号、村村通广播发送预警预报信息60余条。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：优化安全服务 |  |  |  |  | 聘请专家授课，开展安全生产、防灾减灾救灾知识培训58堂次。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：隐患排查治理 |  |  |  |  | 采取政府购买服务形式，聘请专家为企业排查隐患。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：全国灾害普查 |  |  |  |  | 按时完成全国自然灾害综合风险普查。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：资金使用是否按绩效目标控制 |  |  |  |  | 厉行节约，严控指标。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 指标1：生产安全事故两项指标同比大幅度下降 |  |  |  |  | 除道路交通领域外，其他行业实现零事故。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：夯实打非治违工作 |  |  |  |  | 全省打非治违专项行动明显成效单位。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：完成平台建设 |  |  |  |  | 接入20个多部门和各行业领域信息电源，实现实时在线监测。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：强执法防事故，三年行动攻坚 |  |  |  |  | 推进前端隐患动态清零、中端严格监管执法、末端调查整改问责的“三端”闭环管理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：马路市场整治取成效 |  |  |  |  | 全面通过了省整治办验收 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1：多部门协力，治理无主尾矿库 |  |  |  |  | 无主尾矿库复绿工程，消除安全隐患，优化生态环境 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：社会公众及服务对象满意度 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 卢国强 |  |  | 党委委员、副局长 |  |  |  |  |  | 市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连旭凤 |  |  | 规划财务股股长 |  |  |  |  |  | 市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卢丹 |  |  | 出纳 |  |  |  |  |  | 市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：连旭凤                            联系电话：13574760081

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 临湘市应急管理局是临湘市人民政府组成部门，为正科级单位，加挂临湘市防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职责是：负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全市安全生产综合监督管理和危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，指导应急预案体系建设，牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援处置工作，指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作，承担市安全生产委员会日常工作。依法组织指导生产安全事故调查处理和应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，承担市防汛抗旱指挥部日常工作，完成市委、市政府交办的其他任务。 机构情况。根据“三定方案”（临办〔2019〕29号）规定，应急局下设12个行政股室：办公室、应急指挥中心（地质灾害救援股）、灾害防治管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、风险监测与综合减灾股（调查评估和统计股）、行政审批和政策法规股、规划财务股、救灾和物资保障股、政工室，4个二级机构：临湘市安全生产监察执法大队、临湘市地震办、临湘市应急救援信息中心、临湘市安全生产和应急服务中心，核定机关行政编制15名，机关工勤1名，全额事业32名，自筹2名。2021年未实有在职人数50人。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 2021年度收入决算总计2780.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2746.54万元，其他收入33.79万元。 2021年度支出决算总计2780.33万元。按部门预算经济分类，其中：用于工资福利支出499.21万元，占比17.96%；商品和服务支出602.18万元，占比21.66%；对个人和家庭的补助517.43万元，占比18.61%，资本性支出913.51万元，占比32.86%，对企业补助248万元，占比8.92%。按照支出性质分类，其中：用于基本支出629.39万元，占比22.64%；项目支出2117.15万元，占比76.15%，其他支出33.79，占比1.22%。 （一）基本支出 2021年度，基本支出629.39万元，其中：工资福利支出499.21万元，用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费；商品和服务支出113.25万元，用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费；对个人和家庭的补助16.93万元，用于退休人员的死亡抚恤金和遗属生活补助。 资金管理情况。为加强对预算资金的支出管理，我局先后制订并完善了《财务管理制度》、《公务接待制度》、《政府采购制度》、《固定资产管理制度》等文件，对收入管理、支出审批、支出管理、资产管理、政府采购、财务公开各方面作出了明确要求，资金的使用严格按照财务审批制度和审批程序层层把关，强化局机关财务内部监督。 三公经费支出情况。“三公”经费支出合计11.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费11.62万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。严格控制“三公”经费支出，保持逐年递减趋势。 （二）项目支出情况 2021年度，项目支出2150.94万元。包括：1.基层应急能力建设90万元，主要用于镇（街道）“六有”应急能力建设，夯实应急管理基层基础。2.安委会工作经费29万元，主要用于四个季度安委会（办）会议，省、市、县安委会（办）开展的各项考核、各类安全生产（应急）检查、督查等方面。3.应急管理工作经费258.78万元，主要用于“安全生产专项整治行动”、“安全生产宣传月”、减灾日宣传、“三年行动”等专项安全生产活动，提高安全思想认识，增强安全知识学习，排查安全隐患，减少安全生产事故。4.市长安全奖35万元，主要用于上年度安全生产工作成效显著的个人和相关单位的表彰。5.办公楼搬迁基础设施建设和综合应急指挥平台建设资金538.23万元，主要用于办公楼维修改造、办公楼附属设施建设和综合应急指挥平台建设工程款。6.中央和省级自然灾害救灾资金1185.46万元，主要用于地质灾害疏救、冬春临时生活困难救助、倒损房屋一般修缮和恢复重建、防汛救灾物资采购和全国风险普查等，为积极应对自然灾害提供充分的物质保障，保障受灾群众的基本生活。7.安全生产预防和应急专项资金14.47万元，主要用于正鑫选矿厂隐患整改和减灾示范社区创建。 资金管理情况。根据临湘市财政局《关于进一步加强财政专项资金管理的通知》和《关于进一步加强我市行政事业单位财务管理工作的通知》文件要求，严格执行财务规章制度，1万元以上的支出项目需经党委会集体讨论研究决定，严格按照专款专用确保每笔款项用到实处。 三、部门（单位）专项组织实施情况 项目资金在使用过程中严格落实《湖南省自然灾害救灾资金管理实施细则》、《湖南省安全生产预防及应急专项资金管理办法》以及《临湘市财政局关于进一步加强财政专项资金管理的通知》严格按程序执行，做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金的情况。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 （一）强化思想建设，提高政治站位 局党委在全局深入开展党史学习教育，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，持续推动学习教育活动取得新成效。一是组织全体干部职工到江南谷花洲土地革命暴动纪念地凭吊、红色革命老区平江瞻仰先烈。平江活动现场被中央电视台摄入节日《奋斗百年路，启航新征程，沿着高速看中国》。二是开展迎“七·一”党史、安全知识竞赛，层层选拔职工参加岳阳市“红心向党迎华诞，忠诚担当护平安”演讲。三是局党委理论学习中心组，坚持每月深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述以及时事政治，党委委员、班子成员轮流主讲党课。四是组织干部职工、部门单位负责人，邀请市级领导集体收看“生命重于泰山”警示教育片和国务院、省、市安全生产视频会议，全面提升干部职工思想认识，筑牢红线底线篱笆，树牢安全发展理念。 （二）注重宣传引导，强化安全意识 坚持安全宣传教育做到“五进”，努力提高全社会安全意识。在全国减灾日、安全生产宣传月、国际减灾日、全国消防日等多个重要时间节点，广泛开展宣教活动，大力宣传新《安全生产法》《刑法修正案（十一）》和防灾减灾救援知识，共发放各类宣传资料15000余份、设置安全生产打非治违有奖举报公示牌457块。实施危化、矿山、加油站、学校等各项应急演练180余场次，利用应急管理微信公众号、村村通广播，向企业和社会公众发送极端天气预警预报和安全防范知识60余次。我市参加第三届全国应急管理普法知识竞赛荣获岳阳市前三名，得到加分奖励。 （三）优化安全服务，排查整改隐患 聘请专家授课，组织基层灾害信息员、企业法人代表、安全管理人员集中学习培训，前后共开展安全生产、防灾减灾救灾知识培训58堂次、6000余人参与。实行政府购买服务模式，每年投入50万元聘请专家四季为企业排查安全隐患，共辨识风险点隐患源1576个，排查隐患2720处，并实行等级评定、四色标示和整改治理。其中，安全风险重大121个、较大240个、一般853个、低级362个，隐患整改闭环2478处，正在整改242个。 （四）三年行动攻坚，铁腕打非治违 坚持安全检查“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”，推进前端隐患动态清零、中端严格监管执法、末端调查整改问责的“三端”闭环管理，加强对重点企业、重点部位、关键岗位的巡查督查、执法检查，按照“一单四制”落实整改。对直管的三个行业结合其行业特点、工作实际，相应制定出台了《临湘市危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》《临湘市非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》《临湘市工贸企业有限空间安全专项整治三年行动实施方案》，组织指导企业全面排查并建立问题隐患和制度措施“两个清单”，做到安全生产重点领域、重点环节全覆盖。结合专项整治三年行动，对直管的三个行业又分别制定并开展了“百日安全无事故行动”、岁末年初“百日大会战”行动，将活动的重点推向企业、到岗位、到个人。局执法大队持续开展“强执法防事故”行动，依法依规计划执法，邀请市安委办组织跨地区、跨部门联合执法11次，集中打击、整治一批当前表现突出的非法违法、违规违章行为。执法检查企业1704家次、下达责令限期整改指令书334份、行政执法立案750起、经济处罚885.3万元、责令停产停业1家。由我局牵头开展的马路市场整治，全面通过了省整治办验收；牵头负责的烟花爆竹打非，集中销毁150余万元烟花产品，移交公安5起非法储存案件、行拘4人，打非治违效果显著。 （五）强化基础建设，健全应急体系 坚持软硬件建设并重，着力夯实防灾减灾救灾基层基础，打造高效科学的自然灾害防治体系。 一是明晰工作职责。市应急局挂牌防汛抗旱指挥部办公室、森林防灭火指挥部办公室，统筹协调全市防汛抗旱、森林防灭火工作，市水利局挂牌防汛抗旱前线办公室、市林业局挂牌森林防灭火前线办公室，负责日常管理工作。汛期、高火险期，集中在市综合指挥中心合署办公，联合水文、气象等部门24小时监测、会商、预警、调度、指挥，提高了工作效率。 二是完善平台建设。强化了远程监测、自动预警预报信息化管理。将20多个部门单位以及危化企业、矿山企业、“两客一危一校”车辆、在建工地、防汛、防火、防溺水等15000个信息点源接入了智慧平台，实现了实时在线监管。防溺水工作得到省教育厅充分肯定并向全省推介，综合指挥平台成为全省交通顽瘴痼疾整治现场会重点观摩点。今年来，市综合指挥平台接报各类突发事件22起，均按照应急预案和响应机制，分级分类，派出队伍第一时间赶赴现场，进行了有效处置。 三是开展灾害普查。我市全国第一次自然灾害综合风险普查取得阶段性成果，分行业领域聘请第三方专业机构进行了摸底调查，7大行业领域基础数据成果已全部上报省级核查。 四是完善镇村建设。在全市14个镇（街道）全面开展镇（街道）“六有”、行政村（社区）“三有”应急能力建设，羊楼司等11个镇（街道）已通过省检验收，按计划超额完成了省定任务。结合安全生产网格化管理建立自然风险网格员队伍，逐步实现行政村安全风险网格化监管全覆盖。同时，不断完善示范创建管理机制，积极开展安全发展工作和综合减灾示范创建活动，今年第九完全小学被授予岳阳市抗震防灾示范学校，五里牌街道新球村和忠防镇雁峰村分别创建省级农村抗灾民居示范点、聂市镇红士村创建国家减灾示范社区。 （六）把好牵头抓总，压实各方责任 市安委办作为日常安全生产工作牵头抓总的协调部门，充分利用提示警示、约谈、通报等手段，压紧压实各部门单位安全生产责任。报送市委常委会制定出台了《临湘市关于切实加强安全生产工作的有关规定》六条硬措施，将安全生产纳入市委巡察范畴、党校主题班学习内容；报请市组织部从相关部门抽调5名精干力量，每年列支6万元专项工作经费，组成安全生产专项整治三年行动工作专班，扎实推进三年行动攻坚。全年制订下发各类文件43个，在重要时段、关健节点向安委会成员单位、生产经营企业下发工作提示函2个、部门单位安全工作衔接交办函37个、安全事故警示通报5起、会议纪律通报1起、约谈发生涉险事件有关部门单位5个、企业2个，有力、有效地推动了各部门单位的工作责任制落实。 - 存在的主要问题 （一）综合指挥中心运营管理机制不明 市综合指挥中心建设立项之初，市委市政府即定位为市级指挥平台，起到全市日常突发事件应急处置、重大事件指挥调度等作用。目前，一期投入1800万元，整合20多个政府部门以及大量社会信息资源，初步形成综合指挥体系，在防汛防火、防溺水、禁捕禁采、道路交通顽瘴痼疾整治中取得良好效果。但当前平台运营依靠的是各部门抽调的临时人员，专业水平不高、人员变动频繁，严重影响到平台日常运营管理和后续深度开发利用。建议：参照外县市成功做法，将市综合指挥中心单列为副科级事业单位，配备7名全额事业编专职人员，其日常工作由市应急局负责管理。 （二）森林消防队伍建设营区选址滞后 按照应急部、省应急厅要求，我市申报的森林消防专业队伍建设项目已获省发改委批准，现急需组建一支35人的森林消防专业队伍，确定营区营房建设所在地。原项目申报时，营区营房暂定为市人武部，由于受部队管理限制，存在营区营房建设和后期人员调动不便。建议：将我市森林消防队伍营区营房建设重新选址于五尖山森林公园茶博园。该园有宽敞训练场地和闲置房屋，交通便利，机动迅速，便于建设和队伍调动。 六、改进措施和有关建议 1、加强学习，提高思想认识组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。 2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和办公费等的管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。 3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。