附件2

临湘市2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称  临湘市城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年8月24日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 李文静 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  | 13974036028 |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 39 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 临湘市城市管理行政执法局于2018年4月28日挂牌成立。2019年4月根据市机构改革要求，更名为临湘市城市管理和综合执法局。 主要职责是： （一）贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法,研究拟订相关规范性文件、草案，牵头组织和拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全市城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。 （二）参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；负责城市建成区范围内交由临湘市城市管理和综合执法局管理的市政基础设施的管理和维护。 （三）负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。 （四）维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监督；负责城区道路照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批、移交、质量监管、日常维护、管理和监督。负责城市防洪管理工作；负责城市建成区范围内排水许可证的颁发。 （五）依照批准的权力清单和行政许可审批项目清单，负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理，与相关部门一起做好地下管线信息平台管理工作，负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，以及停车、洗车场(点)的定点设置和管理。 （六）负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；参与城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查，负责绿化工程的建设、验收的监督管理；负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理；负责城市古树名木的管理；负责城市园林绿化的建设和养护工作；负责国家级园林城市创建及省级园林城市复查验收工作，配合绿化管理部门进行城区义务植树活动；负责湖南省级、岳阳市级园林式单位（小区）的评选组织和绿化建设、养护的业务指导。 （七）负责城市市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣土、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责城区内条幅、标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理；负责对单位、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。 （八）负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理;负责对在广场开展大型活动的审批和管理。 （九）依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。 （十）负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规；负责全市从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责依法管理全市燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施，审查各乡镇、街道燃气发展规划及备案工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导和行使各乡镇、街道燃气安全监督管理和行政执法工作。 （十一）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。 （十二）负责指导、监督、检查、考核和协调全市城乡管理综合行政执法工作。承担市本级管理区域住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权，具体按省、岳阳市政府授权明确。承担有关城乡管理综合行政执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 （十三）负责市本级管理区域交通管理方面城市广场、机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆的行政处罚权。 （十四）有关职责分工 1.关于城市市政基础设施建设和管理方面的职责分工。市城市管理和综合执法局为我市城市市政基础设施管理（主要指运营、维护）的行政主管部门，负责编制并监督实施全市城市市政基础实施管理计划，负责制定城市市政基础设施管理相关标准、规程等管理办法并指导监督实施，负责城市市政基础设施管理相关审批、质量、安全等行业管理工作，负责市政基础设施移交后运行管理和日常维护维修。市住房和城乡建设局作为我市城市市政基础设施建设（主要指新建、改建、扩建）的行政主管部门，负责编制并组织实施全市城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施项目库制度，负责城市市政基础设施建设相关审批、质量、安全等行业管理工作，负责新建项目审批后竣工验收移交前的监督管理。 2.关于污水处理方面的职责分工。市城市管理和综合执法局负责组织指导城镇污水处理设施的运营监管。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设。岳阳市生态环境局临湘分局负责组织指导污水处理水质的监测。 3.关于绿化工作方面的职责分工。市城市管理和综合执法局负责对城市绿化进行管理，检查、指导城市绿地养护管理，负责绿地占用及树木伐移审批工作；会同有关部门编制城市绿地系统规划、区域详细规划以及年度绿化计划。市林业局负责主城区建成区以外的绿化管理工作。 4.关于住房城乡建设领域执法方面的职责分工。市住房城乡建设领域相关职能部门的行政处罚权移交市城市管理和综合执法局后，其监督管理主体和监督管理职责不变。市住房和城乡建设局相关职能部门负责本系统内违法违规问题的巡查，发现违法违规行为的，应立即制止，并展开调查，确需依法查处的，应及时移交市城市管理和综合执法局执法部门立案处罚，在监管过程中形成的有关资料等，作为违法证据一并移交。市城市管理和综合执法局执法部门在立案调查中需要相关职能部门协助的，各职能部门应予配合支持。 5.关于违法停放车辆管理方面的职责分工。市城市管理和综合执法局负责对城市广场、机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放的车辆及其驾驶人实施行政处罚；公安交通管理部门利用车辆处罚平台协助执行到位。 （十五）承办市委和市政府交办的其他任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 任务1：精准发力，提升城市整体形象 任务2：精心谋划，树立城市管理品牌 任务3：精细实施，打造智慧城管平台 任务4：精致组织，坚守污染防治红线 任务5：精密落实，夯实安全生产责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 2021年，在市委、市政府的正确领导下，市城管局紧紧围绕工作职责，坚持问题导向、目标导向、效率导向，持续发扬“绣花”精神，进一步振奋精神、扎实工作，不断健全和规范城市的各项制度，建立良好的管理和执法机制，取得了一定的工作成效，现相关情况汇报如下： （一）精准发力，提升城市整体形象。一是强抓城市秩序管理。按照城市精细化管理工作要求，针对城区占道经营、出店经营、乱停乱靠、噪音扰民、油烟污染等违规行为，综合运用标准化、智能化、社会化手段加大了监管和处罚力度，努力实现城市全方位、全过程、全天候管理。全年共劝离流动摊贩5万多人次，纠正出店经营4.6万多户，规范经营2.8万多人次，清理杂物垃圾117车、广告横幅195条（块）、牛皮癣14万余份，依法暂扣各类车辆近200辆，对违停车辆和商铺门店下达禁停告知书10000余份，劝离违停车辆12000多辆，抄牌处罚17800多辆，锁车12辆、强制拖离机动车154辆。二是强抓环境卫生管理。将城区清扫保洁范围分为17个标段，对每个标段进行“定人、定车、定量”，明确责任，层层抓落实。实现了城区主干道日保洁时长18小时，次干道日保洁时长16小时，10辆洒水车和1辆雾炮车洒水降尘作业24小时不间断，主干道洒水6次以上，湘北大道洒水12次以上，3万多户居民住户和1000多个门店垃圾上门收集垃圾。全年共清运、处理城乡生活垃圾9万余吨，无害化处理率100%。三是强抓市政设施管理。始终坚持“市政设施8小时修复，下水道盖板4小时内更换，下水道墙子垮塌1天内恢复，下水道堵塞1天内疏通，破损路面2天内修复，园林绿化随缺随补，故障路灯随坏随修”，确保市政设施正常运行，亮灯率达99%以上。今年共完善交通标线0.2466万余平米，修复破损路面约2.8万余平米，更换渗水砖、拉丝板约0.312万余平米，路沿石2100余米，疏通下水道3055余米，更换维护下水道盖板77块，设置禁停、限行等交通标识标牌16块；维修城区路灯712盏，维修中国结618套，处理地埋电缆故障及开关箱故障254处。景观亮化方面，维修更换亮化设施共计595处，其中更换亮化灯具348套，处理线路及网线故障138处，更换驱动电源及开关178台，紧固设施102处。 （二）精心谋划，树立城市管理品牌。一是强化党建引领。“心中有信仰，脚下有力量。”今年市城管局以党章为镜，对照党的纪律改进作风要求，下决心找差距，弥补不足，采取走下去和请进来的方式，通过意见收集、分别座谈，从源头上发现并解决部分同志，当前存在的思想觉悟不高、意识形态不强、工作不思进取等问题。同时，通过形式多样、主题鲜明的“党员活动日”，先后组织系统内干部职工开展重温入党誓词、“创先争优树标兵”、孤儿院送温暖、义务献血、美丽街长我是先行者、知识竞赛、红色之旅瞻仰、警示教育、文明创建、讲党课、学典型等多项服务型接地气的主题党日活动，不断提高党性修养，激发基层党建新活力，很好地带动了其它各项工作的良好开展。二是加强队伍建设。狠抓队伍建设，深入开展机关作风教育整顿，修订出台各类行为规范和规章制度。通过制定年度学习计划，采取“每天一条文、每周一案例、每月一部法”等措施，集中办培训班5次、骨干专题培训190人次、轮训1400多人次，学法考法全员参与，成绩合格率达98%以上，优秀率85%以上，全力打造学习型单位，干部职工业务水平和政治素养进一步提高。同时，进一步加强了全系统工作考勤、车辆管理、环境卫生管理，单位工作氛围较好，干部职工举止规范，队伍形象焕然一新。三是下沉服务重心。全力践行“出门就是工作、上街就是管理”的城市管理工作理念，让城管干部直接深入一线、面向群众，第一时间掌握民意民情，第一时间排解民忧民难，有效打通联系群众的“最后一公里”。让执法队员在便民、利民、惠民中锤炼工作作风、提升管理水平。 （三）精细实施，打造智慧城管平台。一是搭建整体架构。已构建“一中心、一库、一平台”架构，建成了面积为350平方米功能齐全的城市运行管理中心指挥大厅，建立了覆盖全城区25平方公里的城市管理数据库，建成了城市综合管理服务平台“5+10”系统，以及二级标准机房1间、城市监控鹰眼2个、街面监控球机15个。二是进行初步运行。城管监控球机配备AI智能分析系统，通过全时段抓拍、分析上报出店经营、违规停车、乱堆垃圾等行为，实现非现场执法等新型执法管理模式；利用现有街面球机、鹰眼与无人机进行视频巡查，通过派单或及时通讯方式，指导执法人员到达现场，提升处置效率；通过“城管智慧大脑”数据系统，对上报、受理、派遣、结案的各类案件数据，进行收集、清洗、分析、归纳和报告，并自动生成高发问题、高发区域、高发时段分析数据，利用大数据服务网格化管理，从中发现城市管理中重点、难点和反复发生的问题。三是推动管理提升。自7月初试运行至今，平台整合采集员采集上报、视频智能抓拍上报、城管服务热线3312319、新城管微信公众号、12345热线等多渠道案件，共收到环境卫生、市政秩序、市政设施、公共设施等各类案件15222条，有效立案11980条，结案10827条。这些案件问题的发现与处置，推动了思维转变，提升了工作标准与落实效率。 （四）精致组织，坚守污染防治红线。一是推进城区扬尘管控治理。严格按照渣土运输处置流程管理前置，并实行严格的现场踏勘制度，对施工现场的工地围挡、道路硬化、冲洗降尘设施、处置消纳是否符合规定等硬件设施进行实地査验，对照建筑工地6个100％扬尘管控措施逐一进行落实，高标准、严要求抓好扬尘治理。同时，对城区在建工地加大查频次，严禁未批先运及使用非专用车辆运输等违法行为，严格渣土运输车辆冲洗制度，确保净车出场，不带泥上路、抛洒滴漏，并按照规定路线行，不出现非法运输倾倒渣行为等。今年共查处148起涉及违规处置渣土污染城市道路的行为，其中书面教育警告52起、下达责令整改通知70起、立案处罚26起。二是推进城区餐饮油烟治理。针对城区部分餐饮行业油烟直排、市民焚烧垃圾等问题，执法法人员采取“四不两直”的方式对城区餐饮企业进行不间断巡查。临湘市城区餐饮行业共458家，目前灶台数大于或等于6个的规模餐饮企业49家、幼儿园47家、中小学23家已全部安装油烟净化设备，小型餐饮及烧烤店已安装185家，并全部督促建设清洗台帐。今年查处涉及餐饮油烟污染案件3起。三是推进洞庭湖域总磷削减工作。及时组织开展我市城区餐饮、洗车行业禁止销售和使用含磷洗涤用品排查工作，宣传推广使用无磷洗涤品，从而减少含磷洗涤用品对江河湖泊水环境的污染。到目前共对城区4家餐具消毒服务中心、19家洗车场所进行了排查，发放宣传资料200多份，配合抽样检测5处。 （五）精密落实，夯实安全生产责任。一是夯实燃气安全底线。为强化措施，加强监管，夯实燃气行业安全责任，我局时刻树牢安全意识，采取人防和技防相结合手段，严抓严管，切实筑牢了安全防线，确保了我市燃气市场安全运行。今年来，我局对全市2家天然气企业和19家液化石油气企业进行了4次安全大排查，发放燃气安全宣传手册和给广大燃气用户的一封信共5万多份，查处无证经营网点4家、违规储存液化气立案4起、违规倒灌液化气2起、第三方破坏燃气管网1起、涉嫌改动燃气设施1起、未进行消防验收投入使用1起，没收报废钢瓶100多只，送检超期钢瓶5000多只，下达整改通知书60多份，罚款8.1万元，处理12345公众服务热线案例142起。二是夯实交通秩序安全底线。为进一步巩固城区马路市场集中整治成效，抽调队员成立专门队伍，通过延时错时管理，加强长安北正街、五里牌菜市场、金桥路菜市场、南太路永发巷的值守监管，引导商贩进入疏导区规范有序经营，建章立制，落实长效管理机制。同时加强整个城区的巡查监管，特别是加强对金桥路烟坡东巷、南正街职高对面、城中南路图书馆、向阳路、福桥路大市场等重点地段的流动商贩巡查监管，严厉打击小商小贩、流动商贩占道经营行为；加强对长盛路、长五路等城区主次干道出店经营行为的整治，严厉打击沿街门店出店占道经营、作业，规范经营秩序和交通秩序。全年共耗资59.3万多元，出动人力24000多人次、车辆2200多辆次，劝导规范商贩70000多人次、纠正出店经营46000多户、规范经营28000多人次，暂扣货车52辆、三轮车107辆、手推车23辆、电子秤118台、菜篮蔬菜及其他物品若干，拖离三轮车50辆、摩托车141辆，治安拘留一人，坚决杜绝了马路市场死灰复燃。三是夯实户外广告安全底线。为进一步整治我市户外广告乱象，确保安全生产，今年我局牵头组织开展了户外广告整治专项行动。共下达限期拆除整改通知273份，清理大型墙面破损广告位53个，大型墙体喷绘广告79块，整改门店招牌67块，集中拆除大型屋顶广告13块。整治工作安全有序，声势较大，得到了市委、市政府相关领导的高度肯定，岳阳日报、市电视、融媒体中心先后多次报道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 4211.74 |  |  | 0 |  | 4090.74 |  | 121 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 4211.74 |  |  | 1338.48 |  | 362.73 |  |  |  | 975.75 |  |  | 2873.26 |  | 0 |  | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 4.13 |  |  | 3.73 |  | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 95.94 |  |  | 95.94 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：精准发力，提升城市整体形象 目标2：精心谋划，树立城市管理品牌 目标3：精细实施，打造智慧城管平台 目标4：精致组织，坚守污染防治红线 目标5：精密落实，夯实安全生产责任 |  |  |  |  |  |  | 我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。城管局有效使用财政资金，能够出色地完成市委、市政府交办的工作任务，带来较好的社会效益，总体绩效目标完成较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：市委、政府布置的重点工作按时完成 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 指标1：提升城市整体形象 指标2：树立城市管理品牌 指标3：打造智慧城管平台 指标4：坚守污染防治红线 指标5：夯实安全生产责任 |  |  |  |  | 我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。城管局有效使用财政资金，能够出色地完成市委、市政府交办的工作任务，带来较好的社会效益，总体绩效目标完成较好。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1： 指标2： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1： 指标2： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：临湘市委、市政府对城市管理工作满意度90%以上 指标2：临湘市民对城市管理工作满意度90%以上 |  |  |  |  | 2021年被市政府评为 突出贡献先进单位 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 熊小鹏 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 城管局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汪志宏 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 城管局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李文静 |  |  | 计划财务股股长 |  |  |  |  |  | 城管局 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：李文静                     联系电话：13974036028

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 临湘市城市管理行政执法局于2018年4月28日挂牌成立。2019年4月根据市机构改革要求，更名为临湘市城市管理和综合执法局。 主要职责是： （一）贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法,研究拟订相关规范性文件、草案，牵头组织和拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全市城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。 （二）参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；负责城市建成区范围内交由临湘市城市管理和综合执法局管理的市政基础设施的管理和维护。 （三）负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。 （四）维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监督；负责城区道路照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批、移交、质量监管、日常维护、管理和监督。负责城市防洪管理工作；负责城市建成区范围内排水许可证的颁发。 （五）依照批准的权力清单和行政许可审批项目清单，负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理，与相关部门一起做好地下管线信息平台管理工作，负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，以及停车、洗车场(点)的定点设置和管理。 （六）负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；参与城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查，负责绿化工程的建设、验收的监督管理；负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理；负责城市古树名木的管理；负责城市园林绿化的建设和养护工作；负责国家级园林城市创建及省级园林城市复查验收工作，配合绿化管理部门进行城区义务植树活动；负责湖南省级、岳阳市级园林式单位（小区）的评选组织和绿化建设、养护的业务指导。 （七）负责城市市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣土、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责城区内条幅、标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理；负责对单位、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。 （八）负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理;负责对在广场开展大型活动的审批和管理。 （九）依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。 （十）负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规；负责全市从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责依法管理全市燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施，审查各乡镇、街道燃气发展规划及备案工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导和行使各乡镇、街道燃气安全监督管理和行政执法工作。 （十一）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。 （十二）负责指导、监督、检查、考核和协调全市城乡管理综合行政执法工作。承担市本级管理区域住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权，具体按省、岳阳市政府授权明确。承担有关城乡管理综合行政执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 （十三）负责市本级管理区域交通管理方面城市广场、机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆的行政处罚权。 （十四）有关职责分工 1.关于城市市政基础设施建设和管理方面的职责分工。市城市管理和综合执法局为我市城市市政基础设施管理（主要指运营、维护）的行政主管部门，负责编制并监督实施全市城市市政基础实施管理计划，负责制定城市市政基础设施管理相关标准、规程等管理办法并指导监督实施，负责城市市政基础设施管理相关审批、质量、安全等行业管理工作，负责市政基础设施移交后运行管理和日常维护维修。市住房和城乡建设局作为我市城市市政基础设施建设（主要指新建、改建、扩建）的行政主管部门，负责编制并组织实施全市城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施项目库制度，负责城市市政基础设施建设相关审批、质量、安全等行业管理工作，负责新建项目审批后竣工验收移交前的监督管理。 2.关于污水处理方面的职责分工。市城市管理和综合执法局负责组织指导城镇污水处理设施的运营监管。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设。岳阳市生态环境局临湘分局负责组织指导污水处理水质的监测。 3.关于绿化工作方面的职责分工。市城市管理和综合执法局负责对城市绿化进行管理，检查、指导城市绿地养护管理，负责绿地占用及树木伐移审批工作；会同有关部门编制城市绿地系统规划、区域详细规划以及年度绿化计划。市林业局负责主城区建成区以外的绿化管理工作。 4.关于住房城乡建设领域执法方面的职责分工。市住房城乡建设领域相关职能部门的行政处罚权移交市城市管理和综合执法局后，其监督管理主体和监督管理职责不变。市住房和城乡建设局相关职能部门负责本系统内违法违规问题的巡查，发现违法违规行为的，应立即制止，并展开调查，确需依法查处的，应及时移交市城市管理和综合执法局执法部门立案处罚，在监管过程中形成的有关资料等，作为违法证据一并移交。市城市管理和综合执法局执法部门在立案调查中需要相关职能部门协助的，各职能部门应予配合支持。 5.关于违法停放车辆管理方面的职责分工。市城市管理和综合执法局负责对城市广场、机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放的车辆及其驾驶人实施行政处罚；公安交通管理部门利用车辆处罚平台协助执行到位。 （十五）承办市委和市政府交办的其他任务。 2．机构情况 2021年本单位设办公室、人事股、计划财务股、政策法规股（加挂信访办牌子）、行政审批股、环境卫生管理股（加挂城市管理考评办）、燃气管理股、基础设施建设管理股、城市风景园林管理股9个股室。 机关党组织机构按有关规定设置。负责机关和所属单位的党群及党的纪律检查工作。可设党建办主任1名（正股级）。 工会按章程设置。 - 人员情况。 2021年本单位年未实有人数37人。 - 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2021年度单位总支出4212万元，其中：一般公共预算支出4090.73万元，占支出总额的97.13 %；政府性基金预算支出121万元，占支出总额的2.87 %。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出完成1339万元，其中：人员经费360万元，公用经费979万元。 （二）专项支出 项目支出2873万元，其中：2020年城区公共绿地养护经费320万元，2021年城区公共绿地养护经费478万元，2021年非正规垃圾堆放点省级奖补经费1660万元，城区烟花爆竹禁放工作经费75万元，燃气安全管理工作经费50万元，城市集中整治工作经费130万元，数字化城市管理及城区地下管线平台建设经费160万元。 （三）部门整体支出管理情况 1.严格预算支出管理，以收定支编制整体预算。人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类编制，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，资产的配置严格政府采购，按照项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。 2.严格财务管理。按照国家相关法律法规，制定了机关财务收支、预算管理、资产管理、单位政府采购管理等制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。 （二）专项管理情况分析 本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付按不同专项资金的要求执行，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。城管局有效使用财政资金，能够出色地完成市委、市政府交办的工作任务，带来较好的社会效益，总体绩效目标完成较好。 - 存在的主要问题 （一）空编、无编有待解决。由于政策原因和历年来人员陆续退休等因数，城管系统内存在越来越严重的空编现象，如市容环境卫生服务中心核定编制数为148人，现空编数已接近70个，与之相矛盾的是我局现存在无编人员（含劳务派遣）221人，又无法填补编制空缺。建议根据现有空编情况以及每年退休人员数量，每年公开招聘一定数量的人员，这样既可以充实城市管理力量，也可以逐年递减城管系统内无编人员数量。 （二）项目移交有待明确。部分项目建成后，因手续不齐或未办理竣工验收，建设方不能及时与相关管理部门办理移交管理手续，导致管理、养护出现空档，无缘无故地造成了很大的浪费。如临鸭公路一期项目建成后，作为业主单位的交通部门不想管理，又因不属于建成区范围内，城管部门也未管理，最终导致出现园林绿化、环境卫生无人养护，路灯管线多次被盗等问题；白云湖公园二期项目建成后，由于相关问题没有解决，负责项目建设的白云湖公园建设指挥部一直未办理移交，导致出现吊脚楼、长安塔、莼湖书院多处被损，景观照明存在安全隐患，园林绿化无人管理，公共设施严重缺少等问题；三湾工业园原建设方的建设图纸、清单等相关资料不齐全，导致移交后的维护和管理存在难度。建议由市委市政府牵头，对已建成未移交的项目进行逐一梳理，要求建设方尽快按照移交标准整改达标后迅速移交给相关管理部门。同时建议新建的项目从设计初期开始相关管理部门就进行提前介入，避免因建设和管理标准不一的原因，导致重复浪费。 （三）市政设施有待强化。由于部分市政设施在规划建设中未充分考虑实际情况，与广大市民的需要还存在一定差距。如背街小巷的绿化亮化、公园广场的设施设备等还有待加强；城区弱电整改、排水提质还有待持续优化；专业农产品批发市场、装修垃圾处置、公共厕所、停车场还有待进一步规划。建议市委市政府逐年增加市政设施建设力度。 （四）执法保障有待提升。虽然近几年市委市政府对城市管理执法工作加大了保障力度，但由于工作经费紧张、执法装备缺失、公安司法保障不足、管理体制不顺等原因，一定程度上的影响了城市管理能力。如由于车辆编制限制，导致我局执法车辆大部分为电动车（无牌），一旦遇到相关整治，我局执法车辆就无法正常使用，严重影响了机动处置各类事件的能力；市公安城管旅游执法大队在我局成立初期就进行了组建，我们也多次向市领导汇报，请求将该大队派驻到市城管局办公，实行市公安局、市城管局双重管理，但时至今日仍然未实现。建议成立城市管理委员会，建立高位指挥、组织、协调的城市管理机制，统筹协调解决制约城市管理工作的重大问题，同时参照《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》标准，一定比例的增加城市管理执法车辆编制和执法装备。 （五）机构设置有待优化。为进一步夯实我市园林绿化部门管理力量，全力做好创建国家级园林城市相关准备，根据中央、省相关文件精神，以及岳阳市主管部门、周边兄弟县市相关情况（岳阳市风景园林中心为副处级事业单位，汨罗、华容、平江、湘阴、岳阳县等地的园林绿化中心均为副科级事业单位）。建议将我市园林绿化事务中心设置为副科级事业单位。 六、改进措施和有关建议 改进措施： 1、提高预算管理水平，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。科学制定定额和全年开支标准，科学地测算资金需求，合理把握城市管理资金的序时投入数量，保证城市管理活动正常进行。 2、加强财务核算管理、规范账务处理，提高财务信息质量。专项资金设立专账进行核算，做到专款专用，使其效益得到最大发挥，确保专项资金合法合规和安全高效使用。项目专项资金按照相关的规定正确合理使用，确保所有账目支出真实、准确、完整、清晰，同时还应建立完善、有效的监督管理体系，对专项资金使用全过程进行科学有效的管理控制。 建议：市政府逐年增加对城市管理工作的经费投入。