附件2

临湘市20 21  年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称    临湘市发展和改革局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年  8 月 23  日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 陆彩霞 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  | 17680301498 |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 市发改局是政府的重要组成部门，是宏观经济调控管理部门，承担着拟订我市国民经济和社会发展的中长期规划、固定资产投资和项目的管理、价格管理、推进和综合协调经济体制改革、承办市委、市人民政府交办的其他事项等职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 任务1：宏观谋划，突出规划引领 任务2：强化管理，提升工作效能 任务3：积极作为，向上争资争项 任务4：狠抓服务，助推项目建设 任务5：强化监管，确保物价稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 1.积极申报项目全年共争取各类资金44.6亿元，占年度计划50亿任务的89.2%。2.认真做好了2021年地方政府专项债发行工作，配合完成中心城区水污染防治、2021年城镇老旧小区改造等4个项目的专项债资料申报，共争取专项债资金7.19亿元。3.截止12月，共受理及办理审批项目329个，完成投资263.94亿元。4.截止到12月8日，共受理各类价格认定案件163件，认定总金额355.90万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 3954.75 |  |  | 399.63 |  | 3555.12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1、局机关 | 3954.75 |  |  | 399.63 |  | 3555.12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 2、二级机构1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3、二级机构2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 3954.75 |  |  | 704.38 |  | 490.09 |  |  |  | 214.29 |  |  | 3250.37 |  | 0 |  | 0 |
| 1、局机关 | 3954.75 |  |  | 704.38 |  | 490.09 |  |  |  | 214.29 |  |  | 3250.37 |  | 0 |  | 0 |
| 2、二级机构1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3、二级机构2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 366.88 |  |  | 366.88 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1、局机关 | 366.88 |  |  | 366.88 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2、二级机构1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3、二级机构2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：宏观谋划，突出规划引领 目标2：积极作为，向上争资争项 目标3：狠抓服务，助推项目建设 目标4：强化监管，确保物价稳定 |  |  |  |  |  |  | 1.高标准完成了临湘市“十四五”规划和37个专项规划的编制。2.积极申报项目全年共争取各类资金44.6亿元，占年度计划50亿任务的89.2%。共争取地方政府专项债7.19亿元。3.截止12月，共受理及办理审批项目329个，完成投资263.94亿元。4.截止到12月8日，共受理各类价格认定案件163件，认定总金额355.90万元。5、完成了英科项目的核准。6、全面完成了年度58个重点项目建设任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 指标1：三公经费控制率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：政府采购执行率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：固定资产利用率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：财政供养人员控制率 |  |  |  |  | 98.5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：项目审批 |  |  |  |  | 329个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：争取项目资金 |  |  |  |  | 44.6亿 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：专项资金到位率 |  |  |  |  | 及时拨付 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：完成了十四五规划纲要 |  |  |  |  | 按时完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：在预算内完成重大项目前期工作 |  |  |  |  | 未超预算 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：在预算内完成十四五规划编制工作 |  |  |  |  | 未超预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 指标1：争取项目资金，强化项目管理， 指标2：稳定物价，保障市场供应 |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 提高宏观调控的预见性，保障经济平稳较快发展 |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 提高资源利用率，减少污染，降低单位GDP能耗 |  |  |  |  | 降低单位GDP能耗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 群众满意度 |  |  |  |  | 群众满意度98% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 周凯峰 |  |  | 党组副书记、副局长 |  |  |  |  |  | 发改局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何三龙 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 发改局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余 良 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 发改局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陆彩霞 |  |  | 财务负责人 |  |  |  |  |  | 发改局 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 临湘市发展和改革局，是市人民政府工作部门，行政管理正科级单位。单位主要职责：主要承担着全市中长期经济规划编制宏观调控，拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，立项争资，物价监管与调控等多项职能。内设机构：办公室、法规和行政审批股（加挂招投标办牌子）、固定资产投资管理股（加挂国防经济动员办、国防装备动员办牌子）、农业财贸服务业股、社会发展股、评估督导办、价费管理股（加挂价格调控股牌子）、长江经济带和洞庭湖发展办公室、党建办共9个职能股室。所属事业机构4个。 编制情况：临湘市发展和改革局核定编制40名，其中行政编制11名、机关后勤服务事业编制1名，全额事业编制28名。2021年实有在职人员43人，其中：行政人员14人、行政附属人员2人、全额事业人员27人。 - 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2021年市发展和改革局支出为基本支出和项目支出，基本支出分为人员支出和公用支出，项目支出为专项资金支出。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出704.38万元，其中：人员经费 490.09万元，主要包括：基本工资171.75万元、津贴补贴、绩效工资102.82万元、奖金100.05万元、住房公积金39.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.21万元，医疗保险22.78万元，其他工资福利支出7.84万元。公用经费214.29万元，主要包括：办公费 30.57万元、印刷费11.39万元、咨询费1.4万元，水费0.5万元，电费5.1万元，邮电费0.84万元，差旅费6.45万元，维修费0.94万元，公务接待费20.00万元、劳务费27.57万元、工会经费18.13万元，福利费（食堂伙食费）42.33万元，其他交通费（公车补贴）12.10万元，其他商品和服务支出36.97万元。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.00万元。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2021年市发展和改革局专项资金财政下达主要分为以下三类：一般公共服务支出收入3130.19万元、农林水支出收入20万元、文化旅游体育与传媒支出100万元，灾害防治及应急管理支出收入0.18万元。 - 专项资金实际使用情况分析 2021年市发展和改革局专项资金财政下达主要分为以下三类：一般公共服务支出收入3130.19万元、农林水支出收入20万元、文化旅游体育与传媒支出100万元，灾害防治及应急管理支出收入0.18万元。 - 专项资金管理情况分析 2021年市发展和改革局共收到财政下达专项资金3250.37万元，支出3250.37万元，累计结转0万元。2021年市发展和改革局严格按照市财政局要求，专项资金统一按照国库集中支付管理，严格按预算、按进度、按计划、按程序支付资金。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 2021年市发展和改革局专项资金为项目前期经费、各项专项资金工作经费等。 （二）专项管理情况分析 2021年市发展和改革局严格按照国家相关专项资金管理办法和省、市文件要求开展项目管理制度建设和日常检查监督管理等工作。 - 部门（单位）整体支出绩效情况 2021年预算安排资金到位后，各项财政资金按照项目进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。我局建立健全财务管理制度，真实核算各项工作实际支出，将各项资金使用到位。 始终坚持加强宏观经济分析研究和中长期发展谋划以及年度计划编制，加强经济运行的监测和预警，为市委、市政府科学决策做好参谋。1-9月，我市国民生产总值为215.31亿元，同比增长7.1%；城镇居民人均可支配收入为26780元，同比增长9.2%；1-11月份，我市完成固定资产投资192.84亿元，同比增长14.7%，在岳阳各县市中排名第二位。预计全年国民生产总值完成331亿元，增速8.5%；固定资产投资完成228.8亿元，增速15%；城镇居民人均可支配收入完成35502元，增速9.2%。 1、宏观谋划，突出规划引领 2021年是规划之年，作为宏观经济管理部门，发改局始终坚持把服务全市经济社会发展作为重中之重。我市“十四五”规划前后经过20轮修改，征求意见100余条，历时两年多，高标准完成了临湘市“十四五”规划和37个专项规划的编制，并通过市人大会审议，在今年10月底付梓。 2、强化管理，提升工作效能 为进一步加强班子团队建设和干部队伍作风建设，2月26日全市发改工作会上，从抓落实、抓廉政、抓制度、抓违纪线索、抓专项治理、抓作风建设、抓巡察工作等七个方面对2021年党风廉政建设进行了安排和部署，确保2021年发改干部不出事、干成事。按照“工作目标责任化、工作任务具体化”的要求，把压力层层传递，做到层层有人抓，事事有人管、项项有指标、件件有落实，确保始终做到政令畅通，令行禁止。由于措施得力，全局上下工作作风明显改进、服务能力明显增强、办事效率明显提高。强化服务意识，用家的理念来规范管理、约束言行。把事业当家业，把局务当家务，把来人当家人，对待来我局办事人员做到一张笑脸相迎，一把椅子让座，一杯热茶相待。同时我们严格按照《党政机关公文处理工作条例》要求，精简、规范公文办理，每一份文件出台都必须由办公室对文件的行文、内容、格式及法律法规方面严格把关，规范了公文运行程序；高效快捷地处置各类会议通知，接到各类来电来文会议通知后，及时送主要领导签批，按领导批示及时通知与会人员。 3、积极作为，向上争资争项 今年我们着力准备，提前做好衔接工作。一是研读政策。我们结合中央经济工作会议精神和中央省市投资政策，搜集整理意向性项目和政策口子，并以函件形式整理、印发给各单位和分管市级领导，为各镇和部门立项争资提供参考。二是着力争资。我们积极申报，做好项目的储备工作，为争取国家投资做好万全准备。全年共争取各类资金44.6亿元，占年度计划50亿任务的89.2%。包括保障房基础设施配套资金1180万元、老旧小区基础设施建设资金5322万元、洞庭湖区造纸产业退出奖补资金1791万元、武陵山区生物多样性保护工程项目1343万元、长江排渍口污水处理790万元、桃矿独立工矿区避险搬迁小区2808万元、农贸市场52万元、独立工矿区刘家坪矿区基础设施111万元等。三是做好了发债工作。认真做好了2021年地方政府专项债发行工作，配合完成中心城区水污染防治、2021年城镇老旧小区改造等4个项目的专项债资料申报，共争取专项债资金7.19亿元。 4、狠抓服务，助推项目建设 发改局坚持把优化营商环境作为第一要务，企业备案项目实行告知承诺制，无需上传资料，严格执行市场准入政策，企业投资项目按“非禁即入”的原则快速办理（即办），企业备案项目现已实行全网办，网上盖章，网上出件，不见面审批，真正实现了“一站式受理、一条龙服务、一支笔审批”。先后与英科医疗、中铁凤凰城、六五零一二期等128个项目签订帮代办协议并提供了优质的帮代办服务，企业满意率达100%。 截止12月，共受理及办理审批项目329个，完成投资263.94亿元。其中包括办理固定资产投资年度计划13个，总投资3281.69万元；办理企业核准项目3个，总投资5366.59万元。办理可研批复项目129个，总投资133.13亿元；其中总投资超过5000万人政府审批类项目36个。办理备案企业项目148个，总投资108.29亿元。核准招投标项目36个，总投资21.66亿元；其中公开招标项目33个,邀请招标项目3个。 2021年重大建设项目58个，总投资243.9亿元，2021年计划投资94.1亿元，截止12月底，已开工项目55个，开工率95%；完成投资82.7亿元，投资完成率88%。3个未开工项目临湘市长安桥危桥改造工程项目、杨桥地块管网项、临湘市监所建设项目，因建设方案调整，拆除重建改为除险加固；临鸭公路杨桥段是否修建的问题影响管网项目实施；以及土地报批以及前期手续问题。纳入岳阳市重大建设项目7个，项目总投资51.9亿元，2020年计划投资13.4亿元，已完成投资13.6亿元，占年度计划投资的101%。同时，为确保市委、市政府关于推动重大产业项目建设的决策落地落实，今年来，市发改局主动担当、攻坚克难，先后多次协调原煤指标替代、推进工业园煤改气和工业园调区扩区工作以及白羊田农光互补、维摩新材料等重大产业项目建设。 5、强化监管，确保物价稳定 一是加强民生价格监管，今年来，我们根据上级行业主管部门关于保民生的相关政策要求，先后对临湘市供电、供水、供气行业不合理收费进行了全面清理。一是重新核定了自来水入户管网安装建设费的收费标准，每年为用水企业节省费用200余万元；二是下达了《关于进一步规范转供电环节价格政策及有关事项的政策告知单》等文件，将多收转供电电费及时清退给用电商户，切实维护用电企业和居民的权益；三是充分发挥价格杠杆在燃气需求调节等方面的积极作用，切实保障我市居民及经营者切身利益，根据市工作要求，组织实施成本监审，为进一步降低天燃气室内管网安装费作前期准备。二是强化价费管理，通过充分调研、成本审核等程序，启动和办理了教育收费、房地产备案、污水处理费、城乡客运一体化、农业水价综合改革等物价工作。三是严格价格鉴证，截止到12月8日，共受理各类价格认定案件163件，认定总金额3559000元，其中，刑事案件42件，认定金额320000元；治安案件62件，认定金额696000元；林业及森林公安案件46件，认定金额153000元;纪委、国土局、交通局、城投、商务局案件8起，认定金额2258000元；国资、财政事务中心5起，认定金额132000元。 其他中心工作如企业帮扶、“双联”、驻村帮扶、安全生产、综治信访、共青团、老干等工作均稳步推进。 五、存在的主要问题 通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是绩效管理机制还不够完善，有待进一步完善 六、改进措施和有关建议 请财政根据单位的要求和实际情况，提高年初预算，将常规项目支出纳入年初预算，并增加相关项目支出预算。