附件3：

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称    临湘市病死畜禽无害化处理补贴

项目单位    临湘市畜牧水产技术推广中心

主管部门    临湘市农业农村局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年8月17日

临湘市畜牧水产技术推广中心（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 曾小雄 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 13055083558 |  |  |  |
| 项目地址 | 临湘市五里街道办事处火炬村 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  | 414300 |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2021年1月起至 2021年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） | 190 | 实际到位资金 （万元） |  |  | 190 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  |  | 190 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 190 | 县市区财政 |  |  | 190 |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  | 190 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病死畜禽无害化处理贴贴县级配套 | 40万元 | 2021年12月13号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病死畜禽收集点运营费用 | 150万 | 2021年12月13号、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 | 190万元元万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 养殖环境进一步好转。群众满意率95%以上 |  |  |  |  |  |  | 以市场为导向，以机制创新为动力，用生态发展理念引领畜牧业，实现养殖废弃物资源化利用，2020年全市病死畜无害化省级平台报案处理率达100%，群众满意率达96%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 |  | 省级监管平台报案收运率 |  |  |  | 100% |  | 达到100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屠宰场下脚料收运率 |  |  |  | 100% |  | 达到100% |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 收病死畜禽运输导致疫情传播 |  |  |  | 0起 |  | 没有发生 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 收运及时率 |  |  |  | 100% |  | 达到100% |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 无害化处理监管任务完成率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目投资额 |  |  |  | 190万元 |  | 190万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 |  | 无害化处理资源转化利用率 |  |  |  | 25% 5 |  | 达28% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日处理病死畜禽能力 |  |  |  | 5吨 |  | 已达设计要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 创造就业岗位 |  |  |  | 20个 |  | 达设计要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 农业废弃物对环境的影响， |  |  |  | 进一步好转 |  | 有效减少和控制农业废弃物对环境的污染，实现废弃物再循环利用化。提高了养殖水平，改善了养殖质量和人居环境，提高了农村公共卫生水平 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 群众满意率 |  |  |  | 95%以上上上 |  | 达到96% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 91分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |
| 姚浩 | 中心主任 |  | 临湘市畜牧水产技术推广 |  |  |  |  |  |  |  | 姚浩 |  |  |  |  |
| 李莹 | 中心副主任 |  | 临湘市畜牧水产技术推广 |  |  |  |  |  |  |  | 李莹 |  |  |  |  |
| 曾小雄 | 中心副主任 |  | 临湘市畜牧水产技术推广 |  |  |  |  |  |  |  | 曾小雄 |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 - 2018年7月，航天凯天环保科技股份有限公司与临湘市人民政府签订该项目框架协议。2018年9月，双方签订《临湘市病死畜禽无害化处理BOT项目特许经营权合同》，“湖南凯天北斗星环境服务有限公司是中标人委托投资设立的项目公司或委托分、子公司参与投资合作设立的项目公司(以下简称“乙方”)。甲方与乙方签署本合同，授权乙方在项目特许期内负责本项日投融资、设计、建设、运营维护等工作，乙方拥有本项目建设形成的资产权属”。根据2018年临湘市人民政府市长办公会议纪要（【2018】第41次）精神，县级财政预算每年配套190万元。包括处理补贴40万元列入临湘市本级财政配套经费纳入财政滚动预算。乡镇收集点或暂存点(共6个)由乙方出资建设并运营，保证应收尽收，项目公司承担与收集点运营有关的费用，按每个收集点25万元/年，共计150万元纳入临湘市本级财政预算。 - 项目资金使用及管理情况 - 临湘市无害化处理中心共拨付县级配套资金190万元，包括病死畜禽无害化处理补贴40万元、6个收集点（暂存点）运营费用150万元，具体支出：付公司保底量内病死畜禽无害化处理补助40.00万元，付收集点水电费16.2万元、消毒药物31.92万元、车辆使用及维护费用35.34万元、人工费58.8万元，配套设施建设费15.00万元，此专项资金全部用于本项工作。没有挤占、挪用情况。机构运行全部按相关规章制度执行. - 项目组织实施情况 - 项目实施过程严格依法依规进行，机构运行全部按相关规章制度执行。专项资金使用过程中，严格按照资金性质及用途执行，疾控站派专人长驻无害化处理中心，负责监督其运营情况。 - 综合评价情况及评价结论 以市场为导向，以机制创新为动力，用生态发展理念引领畜牧业，实现养殖业废弃物资源化利用，2020年省级监管平台报案全市病死畜无害化处理率达100%，有效减少和控制农业废弃物对环境的污染，实现废弃物再循环利用化。提高了养殖水平，改善了养殖质量和人居环境，提高了农村公共卫生水平。临湘市畜牧水产技术推广中心较好地完成了临湘市项目绩效考核工作目标计划。我中心2020年的项目绩效自我评价得到96分，自评结果：优秀。 - 项目主要绩效情况分析 - 以市场为导向，以机制创新为动力，用生态发展理念引领畜牧业，实现生态消纳或达标排放，2020年全市线上申报病死畜无害化处理率达100%，群众满意率96%。减少和控制了农业废弃物对环境的污染，实现了废弃物再循环利用化。提高了养殖水平，改善了养殖质量和人居环境，提高了农村公共卫生水平。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 1、主要经验做法：（1）落实项目管理。严格规范项目工作行为。编制了内部控制工作手册，完善了系列内部管理制度。（2）规范工作行为。按照统一管理、归口实施的原则，中心业务股负责项目的组织申报和工作协调，对口业务站所组织具体实施。（3）突出工作重点。项目申报坚持以推进畜牧水产发展为前提，重点解决地方财力支持不够的公益性事业难题，支持突破产业发展的瓶颈，扶持产业创新创业行为，兼顾发挥养殖业在精准扶贫、脱贫攻坚的基础功能。 2、存在的问题：所有项目没有安排工作经费，需贴补一定的工作费用。 - 3、改进措施及建议：强化项目管理各项制度执行，细化项目管理职责分工，做实项目建设任务。为加快畜牧水产业供给侧结构性调整、全面建成小康社会作出应有的贡献！ （七）附件