附件3

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称 林业科技推广

项目单位 临湘市林业科学技术研究所

主管部门 临湘市林业局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 4 月 11  日

临湘市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 徐进勇 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 15115085140 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  | 临湘市五里街道千针村高山坳 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 | 414300 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  |  | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  |  | 17.95 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 17.95 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 17.95 |  | 结余（万元） |  |  | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |
| 县市区财政 |  |  | 17.95 |  | 县市区财政 |  |  | 17.95 |  | 县市区财政 |  |  | 17.95 |  | 县市区财政 |  |  | 0 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 林业科学技术研究所 |  |  |  |  | 17.95 |  | 2021.6.9#10 2021.6.21#19 2021.11.25#26 2021.9.14#10 |  |  |  |  |  |  | 日常工作，财政例行预算 |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 17.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |
|  | 完成栽植观赏竹6000株，投入劳务用工200工日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成栽植观赏竹6000株，计苗木费17.04万元；投入劳务用工200工日，计劳务费3万元；其他费用0.5万元，合计20.54万元 |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 |  |  |  | 观赏竹栽植，对苗圃户进行技术指导。 |  |  | 栽植6000株观赏竹，面积15亩。对15户育苗户进行技术指导。 |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  | 提高苗木质量 |  |  | 达到苗木优质 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  | 2021年1月-12月 |  |  | 及时快速 |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成目标 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  | 专项支出在预算内 |  |  | 17.95万 |  |  |  |  |  |  |  | 成本可控，专项支出未超预算 |  |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 对生态建设有贡献 |  |  | 对生态建设有贡献 |  |  |  |  |  |  |  | 对生态建设有贡献 |  |
|  |  | 服务对象满意度 指标 |  |  |  | 群众满意度 |  |  | 满意度>=90% |  |  |  |  |  |  |  | 群众满意度达99% |  |
| 绩效自评综合得分 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 曹美霞 |  |  |  | 主任/评价组长 |  |  |  |  | 临湘市市林业科学技术研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐进勇 |  |  |  | 副主任/项目负责人 |  |  |  |  | 临湘市林业科学技术研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辜芳 |  |  |  | 副主任 |  |  |  |  | 临湘市林业科学技术研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：辜芳                     联系电话：13575094315

五、评价报告综述（文字部分） - （一）项目基本概况 - 2021年财政预算批复17.95万元用于新品种苗木培育和育苗技术推广（观赏竹培育），完成栽植观赏竹6000株，计苗木费17.04万元；投入劳务用工200工日，计劳务费3万元；其他费用0.5万元，合计20.54万元，其中财政资金17.95万元，自筹资金2.59万元，绩效评价情况整体较好。 （二）项目资金使用及管理情况 为确保资金合理、合规，我所建立了专项资金管理制度。从支付流程分析，每一笔维护支出经过经办人、部门负责人证明签字，资金支付经主管领导审批同意及财务负责人复核，并严格执行支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。 （三）项目组织实施情况 我所内设业务股室分工明确，其中观赏竹的采购，生产销售办公室负责核算及报评审等工作。项目完工后，对项目执行了一系列的验收程序，相关管理制度健全，资金专款专用，未出现截留、挪用等违纪违规使用情况，确保了资金安全。 - 综合评价情况及评价结论 改善了林科所苗木品种，有利于提升临湘市生态功能。群众满意率99%。 （五）项目主要绩效情况分析 提高了林业科研水平，特别是对107国道生态景观带建设、提质改造添砖加瓦。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 一是圃地有限无法进一步扩容。我单位圃地有原国有苗圃路口基地，这块承包给老职工，无法使用。乘风基地和高山坳基地均为租用，目前车坪基地仅仅只有120多亩，如果需要增加其他名优特苗木圃地，困难更大，巧妇难为无米之炊，圃地是制约发展的瓶颈问题。 二是经费缺口较大。我所由于是公益性事业单位，无法取得更大的收入开展林业科研工作。没有资质承包外单位绿化工程、农业综合开发林业绿化工程，因此无法拓展单位经营收入，但是由于林科所是在原国有苗圃的基础上改制过来的，以前国有苗圃属于自收自支事业单位，林科所只有7个全额编，其余还有15个自收自支事业编人员，以及由于国有苗圃很困难，没有解决医疗保险15年门槛非问题，致使目前22名退休职工每年还需要我所较难医疗保险单位部分，加上财政预算资金有缺口，这三块都需要创收解决。 （七）附件