附件3

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称              松材线虫病防治

项目单位                森防检疫站

主管部门               临湘市林业局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年9月 6日

临湘市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 何碧辉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 临湘市林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年3月起至2022年3月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  |  |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 42 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 42 |  |  |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  | 42 |  | 县市区财政 |  |  |  | 42 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 按照省林业局批复的《2021年度松材线虫病除治工作方案》，按期完成全市15592株枯死松树的清理和销毁工作，顺利通过上级验收评估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按期完成了全市枯死松树清理、销毁工作。省林业局验收评估为优秀等次。 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 松材线虫病枯死木清理 |  |  |  |  |  | 15592株 |  |  | 36780株 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 枯死木 清除率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 枯死木清理和 销毁 |  |  |  |  |  | 2021年 |  |  | 2022年3月 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 枯死木清理和销毁 |  |  |  |  |  | 50元/株 |  |  | 50元/株 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 有效降低松材线虫病的扩散，保护20万亩松林资源，促进旅游业发展 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 缓解疫情，加强老百姓对松材线虫病法律知识的认知，保护林业生态建设成果，促进社会可持续发展 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 保护森林资源水土涵养 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 群众对松材线虫病防治的满意度 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 李焱辉 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈元 |  |  | 会计 |  |  |  |  |  | 林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王智光 |  |  | 党建办主任 |  |  |  |  |  | 林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 1.项目单位基本情况。 2021年，全市发生松材线虫病1.1528万亩，涉及7个镇（街道）。 截止2022年3月31日，我市共清理枯死、衰弱松树36780株，1月和4月，我市委托第三方开展了两轮质量核查，在山上，通过小班核查，督促镇（街道）除治队伍采取就地烧毁或集中旋切、粉碎处理的方式，彻底销毁疫木枝桠，责令整改小班26个、整改合格率100%，按期完成了年度除治任务；在山下，持续开展疫木清理专项行动，严打非法收购、储存、加工疫木的违法行为。 2. 松材线虫病是最具危害性的林业有害生物，可在短期内造成松林毁灭，危害性极大。开展全市松材线虫病普查及除治工作，控制疫情扩散蔓延，对保护我市生态建设成果，维护路南片区生态脆弱区生态安全，具有重要意义。 资金主要用途：松材线虫枯死木除治、相关政策宣传及工作督查。 （二）项目资金使用及管理情况 42万元全部用于松材线虫病枯死松木清理和销毁，政策宣传、技术指导、检疫执法等工作费用。 松材线虫病防治资金的使用，严格遵守调查、设计、验收的工作流程：镇（街道）制订防治作业设计，市级制订了松材线虫病除治工作方案并通过省林业局批复；政策宣传等经费开支，均办理了政府采购手续；枯死松木清理和销毁经过镇、县、市、省四级核查，确保工作质量，各疫点镇（街道）与专业除治队伍签订绩效承包合同，把小班施工质量、疫木流失责任与资金结算挂钩，县级验收合格兑付80%、完成绩效目标兑付20%，资金直接打卡到指定账户。 （三）项目组织实施情况 1.项目组织情况。 松材线虫病防治是由镇（街道）属地负责，根据疫情分布情况下达防治任务，全面推行镇（街道）专业除治队伍绩效承包 ，镇（街）负责旁站监督、工作协调和自查验收；林业局定期开展随机抽查、委托第三方开展所有小班的全面核查，验收合格经领导批准后拨付，统筹用于松材线虫病防治相关开支。 2.项目管理情况。 松材线虫病防治项目，严格遵守财务管理制度和林业有害生物防治相关技术规程，有完善的事前监测调查和作业设计、事中技术指导和业务培训、事后验收评估和资金拨付审批等程序。 （四）项目主要绩效情况分析 组织各级力量，市政府、林业局、疫点乡镇分片包干负责的人员，全部投入到一线进行现场协调、指挥、技术指导、现场督查防治质量、督促拔除进度。通过松材线虫病枯死木的全面清理以及开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动、松材线虫病法律法规知识宣传，有效防范了松材线虫病的发生和扩散，为确保森林资源和国土安全打下了良好的基础。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 松材线虫病防治难度大、资金需求量大、扩散蔓延速度快，对森林资源形成极大威胁。 建议：1、加大资金投入。国家林业局和草原局、省林业局对我市“十四五”期间松材线虫病工作提出的目标任务为：拔除2个疫点镇（街道），疫情发生面积压缩20%。为保证目标任务按时按质完成，市财政应按照上级要求保障松材线虫病资金投入，以确保疫情得到及时控制，维护生态安全。 2、加强业务培训。松材线虫病防治工作技术要求高，质量管控环节多，需要一支高素质的专业队伍。建议在资金使用方向上增加业务培训支出比例。 3、加强检疫监管。加强检疫监管，打击非法运输、使用松材线虫病疫木的违法行为，是控制松材线虫病人为扩散的重要要手段。由于木材检查站撤除、植物检疫费停征、木材加工许可取消，检疫监管难度加大。建议按财政部、国家发改委文件规定，将检疫费纳入财政预算，保障植物检疫、疫木监管工作顺利开展。