附件2

临湘市20 22年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：商务粮食局机关

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年9月4日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 李芷芊 |  |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  | 17373035599 |  |  |
| 人员编制 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  | 40 |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订本市相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；拟订全市流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，负责煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控以及国家、省、市有关粮食流通和粮食储备方针、政策和法规，研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及制定全市粮食流通体制改革方案并负责实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 1、全力实施全国电子商务进农村示范县项目，争取到位第二批项目资金1000万元。 2、加快城东粮油收储公司定湖库点1.5 万吨标准仓储建设，力争获得上级财政支持。 3、争取“中国好粮油”国家级示范县二期申报，力争连续获得中央财政支持。 4、争取1至2个农贸市场标准化建设改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 1、我市商务系统主要经济指标呈现稳步提升的态势。1-12月，全市社零总额完成108.96亿元，增速2.6%，在岳阳六县市中排名第二。完成商贸企业入规10家。完成进出口8781万美元，折人民币6.3亿元，完成全年任务（4亿）158%，同比增长77.9%，完成任务排名第三，增幅排三，进出口额首次突破6亿元；我市外贸领域取得多项丰硕成果，获评“全省外贸产业集群（浮标）试点县”，自由贸易试验区协同联动区申报获得岳阳批准； 2、经岳阳市政府考核推荐，我市今年金融工作已被确定为岳阳各县市区第一名报送至省地方金融监督管理局参与真抓实干考核激励。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 2,460.76 |  |  |  |  | 2,309.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.17 |  |
| 1、局机关 | 2,460.76 |  |  |  |  | 2,309.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.17 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 2,460.76 |  |  | 686.29 |  | 557.66 |  |  | 128.63 |  | 1,774.47 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1、局机关 | 2,460.76 |  |  | 686.29 |  | 557.66 |  |  | 128.63 |  | 1,774.47 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  | 公务用车购置费 |  | 因公出国费 |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 10.30 |  |  | 10.30 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 10.30 |  |  | 10.30 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 736.09 |  |  | 736.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 736.09 |  |  | 736.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 目标3：2022全市社零总额达到100亿元以上，实现增长；进出口总额达4亿元。 |  |  |  |  |  |  |  | - 全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。 2.社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 3.1-12月，全市社零总额完成108.96亿元，增速2.6%，在岳阳六县市中排名第二。完成商贸企业入规10家。完成进出口8781万美元，折人民币6.3亿元，完成全年任务（4亿）158%，同比增长77.9%，完成任务排名第三，增幅排三，进出口额首次突破6亿元。 |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 三公经费控制率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 政府采购执行率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 固定资产利用率 |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 财政供养人员控制率 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | “三公经费”变动率 |  |  |  |  | ≤0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 按预算标准，严格控制费用支出。 |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 执行国家最低价粮食收购政策，杜绝镉超标粮食流入我市 |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 早中晚稻粮食收购粮政联合执法杜绝镉超标粮食流入我市。 |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 早中晚稻粮食安全健康 |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：退休职工满意率90% 指标2：下岗职工满意率80% |  |  |  |  | 较满意 |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 92分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 张庆华 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  |  | 商务粮食局 |  |  |  |  |  |  |
| 黄世雄 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  |  | 商务粮食局 |  |  |  |  |  |  |
| 刘亚军 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  |  | 商务粮食局 |  |  |  |  |  |  |
| 江文 |  |  | 会计 |  |  |  |  |  |  | 商务粮食局 |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

| 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 我局机关是临湘市人民政府组成部门，贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订本市相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；拟订全市流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，负责成品油等重要生产资料的市场调控以及国家、省、市有关粮食流通和粮食储备方针、政策和法规，研究提出并组织实施全市粮食宏观调控和总量平衡以及制定全市粮食流通体制改革方案并负责实施。 内设市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室，并加挂“临湘市人民政府金融证券工作办公室”及“临湘市外贸综合服务中心”两块牌子。在编36人，临聘4人，退休79人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2022年临湘市商务粮食局总收入为2,460.76万元，其中：财政拨款收入2,309.59万元，占93.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入151.17元，占6.14%， 2022年临湘市商务粮食局总支出2,460.76万元，其中：按功能科目：一般公共服务支出594.41万元，占24.16%；社会保障和就业（类）支出46.50万元，占1.89%;商业服务业等支出(类)861.93万,占35.03%；金融支出(类)159.47万,占6.48%；住房保障（类）支出21.71万元，占0.88%；粮油物资事务(类)776.74万元,占31.57%。 按经济分类：工资福利支出495.76万元，占比20.15%；商品和服务支出1114.63万元，占比45.30%；对个人和家庭的补助61.90万元，占比2.51%；资本性支出70万元，占比2.84%。对企业补助718.47万元，占比29.20%。 基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出主要是新型优势产业发展专项经费、粮食储备经费、粮食收购粮政联合执法经费、破产企业改制经费、中国好粮油、电子商务等项目支出。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2022年基本支出686.29万元，其中，一般公共服务支出504.41万元，占比73.50%；社会保障和就业支出46.49万元，占比6.77%；住房保障支出21.71万元，占比3.16%；粮油物资储备支出113.68万元，占比16.56%；2022年“三公”经费为10.30万元，其中，公务接待费10.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0.0万元。 （二）专项支出 项目支出1774.47万元，分别为：粮食企业改制工作经费200万元；粮仓维修经费等120万元；产粮大县奖励金、县级储备粮包干、地方储备粮价差补贴及早中晚稲收购执法等费用535.06万元；电子商务进农村综合示范项目644.60万元；县级冷冻猪肉储备补贴8万元；促进金融发展工作奖励159.47万元；外贸奖励及开放型经济107.34万元。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室、二级机构分工合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。 - 专项管理情况分析 加强对专项资金的管理，有效控制项目资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用:在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用 - 部门（单位）整体支出绩效情况 1、经济效益：早中晚稻粮食收购粮政联合执法杜绝镉超标粮食流入我市，经济效益明显。 2、社会效益：执行国家最低价粮食收购政策，杜绝镉超标粮食流入我市。处理好粮食企业改制后的遗留问题，维护单位稳定。 3、可持续影响指标：为经济发展建成小康社会提供安全保障，调节当地粮食供应总量。处理好改制企业遗留问题。 五、存在的主要问题 1、粮食企业改制后遗留问题处理日渐艰难。 2、粮食收购镉超标粮食难控制。 3、重点项目争取难。 六、改进措施和有关建议 1、加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出，严格控制非生产性支出； 2、建议财政将我局干部职工全部纳入财政预算，增加财政预算拨款； 3、加强对粮食工作的领导，按照粮食安全省长责任制的要求,强化工作职责，落实工作方案，全面完成粮食收购、储存工作任务。 4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部门整体支出绩效评价评分表（参考样表） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他 说明 |  |
|  | 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 0 | 商粮系统改制遗留问题 |  |
|  |  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | 人员晋级调增预算 |  |
|  |  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 1 |  |  |
|  | 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区人民政府 关于印发岳阳市云溪区2017年度综合绩效考核工作实施方案的通知》（岳云发〔2017〕20号）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 省市重点民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 90%（含）以上计5分； 85%（含）-90%，计3分； 80%（含）-85%，计1分； 低于80%计0分。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  | 100 | 92 |  |  |
|  | 备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。 |  |  |  |  |  |  |  |